## Sheet1
万通修改功能时间计划表
1.修改灵敏度机台
2.修改成品测试机台
3.修改质量抽检机台
4.跟上位机对接灵敏度
5.跟上位机对接成品测试
6.跟上位机对接质量抽检

## Sheet2
万通项目新需求修改内容计划
工站名称 | 任务内容 | 计划完成时间 | 责任人 | 状态 | 实际完成时间 | 延时完成原因 | 其他备注
灵敏度测试 | 1.建立与MES服务器的映射盘 | 2019.10.30 | 李强
| 2.编写读取ini文件的程序VI |  | 李强
| 3.编写对配置参数的格式转换VI |  | 李强
| 4.添加具体的参数到Teststand中的相应测试项 | 2019.10.31 | 李强
| 5.增加离线模式的处理 |  | 李强
| 6.与MES对接 | 2019.11.5 | 李强、唐小东
成品测试 | 1.建立与MES服务器的映射盘 | 2019.11.1 | 李强
| 1.编写读取ini文件的程序VI |  | 李强
| 2.编写对配置参数的格式转换VI |  | 李强
| 3.添加具体的参数到Teststand中的相应测试项 | 2019.11.2 | 李强
| 4.增加离线模式的处理 |  | 李强
| 5.增加目检结果的mes上传、目检结果、与plc对接 | 2019.11.3 | 李强、李仁荣、唐小东
| 6.修改目检点击目检pass选择框时，出现2min等待 | 2019.11.4 | 李强
| 7.修改补料时出现的计数错误bug |  | 李强
| 8.与MES对接 | 2019.11.7 | 李强、唐小东
质量抽检 | 1.编写修改读取ini文件的程序VI | 2019.11.4 | 李强
| 2.编写修改对配置参数的格式转换VI |  | 李强
| 3.添加具体的参数到Teststand中的相应测试项 |  | 李强
烧录工站 | 1.建立与MES服务器的映射盘 | 2019.10.30 | 王小波
| 2.读取MES烧录工站配置文件并相应解析内容 （并复制同样配置内容保存到本地） |  | 王小波
| 3.TS增加离线模式部分 （屏蔽掉MES交互部分，并从本地加载配置文件） |  | 王小波
| 4.从映射盘下载烧录FW校验后加载到烧录器 | 2019.10.31 | 王小波
| 5.给TS测试项添加相应参数 |  | 王小波
| 6.MES交互 | 2019.11.1 | 王小波、唐小东
外壳装配工站 | 1.建立与MES服务器的映射盘 |  | 王小波
| 2.读取MES烧录工站配置文件并相应解析内容 （并复制同样配置内容保存到本地） |  | 王小波
| 3.TS增加离线模式部分 （屏蔽掉MES交互部分，并从本地加载配置文件） |  | 王小波
| 4.给TS测试项添加相应参数 |  | 王小波
| 5.物料防错查重（主要应用PCB和外壳解绑产生导致的 各种状态，处理方式差异较大，比较耗时） | 2019.11.2 | 王小波
| 6.MES交互（有物料防错、计数，需谨慎修改） | 2019.11.3 | 王小波、唐小东
气密测试工站 | 1.建立与MES服务器的映射盘 | 2019.11.4 | 王小波
| 2.读取MES烧录工站配置文件并相应解析内容 （并复制同样配置内容保存到本地） |  | 王小波
| 3.TS增加离线模式部分 （屏蔽掉MES交互部分，并从本地加载配置文件） |  | 王小波
| 4.给TS测试项添加相应参数 | 2019.11.5 | 王小波
| 5.MES交互 | 2019.11.5 | 王小波、唐小东
支架装配工站 | 1.建立与MES服务器的映射盘 | 2019.11.6 | 王小波
| 2.读取MES烧录工站配置文件并相应解析内容 （并复制同样配置内容保存到本地） |  | 王小波
| 3.TS增加离线模式部分 （屏蔽掉MES交互部分，并从本地加载配置文件） |  | 王小波
| 4.给TS测试项添加相应参数 |  | 王小波
| 5.物料防错查重（主要应用PCB和外壳解绑产生导致的 各种状态，处理方式差异较大，比较耗时） | 2019.11.7 | 王小波
| 6.MES交互（有物料防错、计数，需谨慎修改） | 2019.11.8 | 王小波、唐小东
MES | 烧录工站配置/文件读/写、灵敏度测试工站配置/文件读/写 | 2019.10.30 | 唐小东
| 外壳装配工站配置/文件读/写、气密测试工站配置/文件读/写 | 2019.10.31 | 唐小东
| 抽检工站配置/文件读/写、支架装配工站配置/文件读/写 | 2019.11.1 | 唐小东
| 成品测试工站配置/文件读/写、根据产品型号自动生成文件目录 | 2019.11.2 | 唐小东
| PCBA解除绑定界面添加维修完成功能 | 2019.11.3 | 唐小东
| 测试项添加一列、log显示方式调整 | 2019.11.4 | 唐小东
| 查询上一站位，增加判断逻辑（工艺流程中某一工站被删除时） | 2019.11.5 | 唐小东
联合调试 |  | 暂定3天 | 李强、王小波、唐小东
共计耗时 |  | 10+3=13天