## Sheet1
会议纪要
参会人员 | 万通：谢建强 张明 丰柯：黄学磊 李强 王小波 唐晓东 李任荣
会议主题：生产线预验收总结
|  |  | 发生时间 | 计划完成时间 | 原因 | 解决对策 | 实际完成时间 | 责任人
会议内容 | 共同点 | 1.3个测试工站（烧录，灵敏度，成品）加4口交换机 | 2019-09-17 | 2019-09-23 |  |  |  | 李任荣
|  | 2.灵敏度测试，测试异常未能消除上次结果（上次产品未过站的情况下） | 2019-09-17 | 2019-09-20 |  |  |  | 李强
|  | 3.灵敏度及成品测试屏蔽箱门处增加防夹手块 | 2019-09-17 | 2019-09-24 |  |  |  | 黄学磊
|  | 4.外壳装配工站贴绿色防静电皮， | 2019-09-18 | 2019-09-19 |  |  |  | 黄学磊
|  | 5.支架装配未装好，出现过站现象 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  |  |  | 李强
|  | 6.产品型号由A01.02改为万通标准型号 | 2019-09-17 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强 王小波
|  | 7.灵敏度屏蔽箱退不到位 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  |  |  | 李仁荣
|  | 8.外壳装配工站增加外壳和PCBA条码显示 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  |  |  | 王小波
|  | 9.支架装配扫码框标题改为中文 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |  |  |  | 王小波
|  | 10.发行EXE程序 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强，王小波
|  | 11.成品测试未扫到条码进行测试，测试结束屏蔽箱不退出 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |  |  |  | 李强，王小波
|  | 12.成品测试屏蔽箱连续触发光栅，急停，测试后设备卡死 界面状态显示异常 | 2019-09-17 | 2019-09-20 |  |  |  | 李强
|  | 13.各工站条码位数做成可配置。 | 2019-09-17 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强，王小波
|  | 14.物料用完增加声光报警提示 | 2019-09-18 | 2019-09-19 |  |  |  | 王小波
|  | 15.万通提供新的射频测试DLL库，更新测试软件 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强
|  | 16.所有界面增加计数清零按钮，需要增加权限控制 | 2019-09-19 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强，王小波
|  | 17.RS485卡 加4张 | 2019-09-17 | 2019-09-21 |  |  |  | 王小波
|  | 18.配置文档 | 2019-09-19 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强，王小波
|  | 19.MES系统格式需要更新 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |  |  |  | 唐晓东
| A01 | 1.A01烧录 新增报文，零件号，硬件版本号等，新增条码显示，界面测量总数改为测试总数 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  |  |  | 王小波
|  | 2.A01支架装配夹具增加钢直尺 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 黄学磊
|  | 3.A01烧录出现电压及报文不良 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |  |  |  | 王小波
|  | 4.A01 CAN ID需要开放，万通提供DLL库。 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 王小波
|  | 5.A01 支架装配夹具，新增双手启动未到位前，双手抬起气缸自动归位 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  |  |  | 王小波
| A02 | 1.A02支架装配手动控制未完成，流程改为：扫码，显示提示框是否锁付OK/NG ,OK人员按手型开关，NG人员按NG按钮，物料入废料箱。提示框关闭进入下一次组装流程。气枪控制改为无次数限制启动。 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 王小波
|  | 2.A02 气密夹具密封圈会被带起 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |  |  |  | 黄学磊
|  | 3.A02外壳装配工站： 1）界面显示完成数量出现异常 2）夹具打小螺丝不方便 3）增加螺丝位置标签1.2.3.4 4）在2~3秒钟内螺丝枪有重复扭矩输出，只计数一次。 5）MES增加库存数量更改功能，需要有权限管控 6）MES两个账户权限：操作员账户和管理员账户 操作员账户功能： 所有查询都可以查询，可以导出数据 7）MES操作说明书备注清楚所有工艺流程名称不可以随意变更。 8）螺丝枪超时设置方法写在操作书。 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 李任荣，王小波
|  | 质量抽检台修改为可快换航插线束 | 2019-09-18 | 2019-09-21 |  |  |  | 李强
签名